## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN 1
TÊN ĐỒ ÁN : QUẢN LÝ CHUỔI SHOP BÁN QUẦN ÁO
Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN CÔNG TÚ
Người thực hiện |  | 1.Hoàng Văn Nhiên
2.Ngô Đình Hải
Công Việc |  | Người thực hiện |  | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Thời Gian Thực Hiện | Ghi Chú
|  | Hoàng Văn Nhiên | Ngô Đình Hải
Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | x | x | 16/09/2018 | 18/09/2018 | 2 Ngày
Program | frmChangePassword | x |  | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 1 Ngày
frmWelcome
frmMain
frmLogin
frmTotalRevenue
frmPrintTotalRevevue
frmGeneralSetting
frmEditCategory
Category(thể loại) |  |  | x | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 1 Ngày
FrmCategory
frmNewCategory
Customer (khách hàng) |  |  | x | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 1 Ngày
frmCustomer
CustomerType (Loại khách hàng)
frmCustomerType
frmEditCustomerType
frmEditCustomer
frmFindCustomer
frmNewCustomer
frmNewCustomerType
Diary (Nhật Ký) | frmDiary |  | x | 28/09/2018 | 29/09/2018 | 1 Ngày
Employee (Nhân viên) |  | x |  | 28/09/2018 | 29/09/2018 | 1 Ngày
frmEditEmployee
frmNewEmployee
Order (đặt hàng) |  | x |  | 2018-01-10 | 02/10/2018. | 1 Ngày
frmEditOrder
OrderDetail (Chi tiết đặt hàng)
frmEditOrderDetail
frmOrder
frmPrintOrder
frmNewOrder
ViewOrder
Product (Sản Phẩm) |  |  | x | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 1 Ngày
frmEditProduct
frmProduct
ReportProduct
frmNewProduct
Supplier (Nhà cung cấp) |  | x |  | 2018-05-10 | 2018-06-10 | 1 Ngày
frmEditSupplier
frmNewSupplier
frmSupplier
Payment (Thanh toán) |  |  | x | 2018-05-10 | 2018-06-10 | 1 Ngày
frmEditPayment
frmNewPayment
frmPayment
ShopInfo | frmInfo | x |  | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 1 Ngày
TotalRevenue (Tổng doanh thu) |  | x |  | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 1 Ngày
Bài Báo Cáo |  | x | x | 2018-10-10 | 17/10/2018 | 7 Ngày
Tổng Thời Gian Thực Hiện |  |  |  | 16/09/2018--18/10/2018 |  | 20 Ngày