## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN 1
TÊN ĐỒ ÁN : QUẢN LÝ CHUỔI SHOP BÁN QUẦN ÁO
Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN CÔNG TÚ
Người thực hiện |  | 1.Hoàng Văn Nhiên
2.Ngô Đình Hải
Công Việc |  | Người thực hiện |  | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Thời Gian Thực Hiện | Ghi Chú
|  | Hoàng Văn Nhiên | Ngô Đình Hải
Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | x | x | 2018-10-09 | 14/09/2018 | 3 Ngày
Program | Form1.cs |  | x | 16/09/2018 | 18/09/2018 | 2 Ngày
Main.cs
frmDoiPass.cs
Nhân Viên | frmNhanVien.cs |  | x | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 2 Ngày
QLNhanVien.cs
Khách hàng | frmKhachHang.cs | x |  | 16/09/2018 | 18/09/2018 | 2 Ngày
QLKhachHang.cs
Shipper | QLShipper.cs |  | x | 23/09/2018 | 24/09/2018 | 2 Ngày
frmShipper.cs
Sản Phẩm | QLSanPham.cs | x |  | 23/09/2018 | 24/09/2018 | 2 Ngày
frmSanPham.cs
Hóa Đơn | QLHoaDon.cs |  | x | 2018-01-10 | 02/10/2018. | 2 Ngày
frmHoaDon.cs
QLChiTietHD.cs
Nhà cung cấp | QLNCC.cs | x |  | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 2 Ngày
frmNCC.cs
Kho | QLKho.cs |  | x | 2018-02-10 | 2018-03-10 | 2 Ngày
frmKho.cs
Bán hàng | BanHang.cs |  | x | 2018-05-10 | 2018-07-10 | 3 Ngày
frmBanHang.cs
frmGioHang.cs
Bài Báo Cáo |  | x |  | 2018-10-10 | 17/10/2018 | 7 Ngày
Tổng Thời Gian Thực Hiện |  |  |  | 10/09/2018--18/10/2018 |  | 23 Ngày